## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Logan
	Romain
	Steeven

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation		A faire	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Logan
	Installer et configurer l’environnement de développement	Logan

1	1001 – Se connecter		A faire	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Steeven
	couche DAL	Steeven
	couche BLL	Steeven
	couche IHM	Romain
	Tests fonctionnels	Logan
	1003 - S'inscrire		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6002 - Page d'accueil		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche ihm	Logan

	1009 - Se déconnecter		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1006 - Afficher un profil		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	1007 - Modifier un profil		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1004 - Supprimer mon compte		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			210	189	168	147	126	105	84	63	42	21	0

## Pilotage
Avancement de l'itération